## Cronograma
CEET - Centro De Electricidad Electrónica y Telecomunicaciones
Ficha: 2395897 G3 | [5 empty] | 650 | 2023-07-28
[6 empty] | 2023-07-28 | [6 empty] | 2023-08-04 | [6 empty] | 2023-08-11 | [6 empty] | 2023-08-18 | [6 empty] | 2023-08-25 | [6 empty] | 2023-09-01 | [6 empty] | 2023-09-08 | [6 empty] | 2023-09-15
Fecha de Inicio del Proyecto |  |  |  | 2021-10-16 | time axis 2023-07-28 to 2023-09-21
Descripcion | Responsable | Cumplimiento | Fecha Inicio | Dias | Fecha Fin | time axis 2023-07-28 to 2023-09-21
INFOTEC |  | 100% | 2021-10-18 | 702 | 2023-09-19
ANALISIS - Componentes
Estudio del Caso | Giovanny | 100% | 2021-10-21 | 24 | 2021-11-13
Analisis del Entorno | Ivan | 100% | 2021-10-22 | 5 | 2021-10-26
Nombre del Proyecto | Carlos | 100% | 2021-10-23 | 4 | 2021-10-26
Elaboración de Encuesta | Carlos | 100% | 2021-10-29 | 5 | 2021-11-02
Analisis Encuesta | Ivan | 100% | 2021-11-08 | 5 | 2021-11-12
Entrevista | Carlos | 100% | 2021-11-13 | 4 | 2021-11-16
Encuesta | Ivan | 100% | 2021-11-15 | 4 | 2021-11-18
Definición Objetivos | Ivan | 100% | 2021-11-19 | 2 | 2021-11-20
Toma de Evidencia | Carlos | 100% | 2021-11-20 | 3 | 2021-11-22
Logo | Carlos | 100% | 2021-11-25 | 5 | 2021-11-29
Diseño Plan de Trabajo | Giovanny | 100% | 2021-11-30 | 6 | 2021-12-05
PLANEACIÓN
Informe Requerimientos Estandar IEEE830
Requerimiento Funcionales | Jhoan | 100% | 2022-01-20 | 15 | 2022-02-03
Requerimientos No Funcionales | Ivan | 100% | 2022-01-25 | 28 | 2022-02-21
Revisión Requerimientos | Jhoan | 100% | 2022-01-25 | 603 | 2023-09-19
Mapa De Procesos
Diseño Interfaz Grafica | Jhoan | 100% | 2022-02-16 | 29 | 2022-03-16
Diagrama Flujo De Procesos | Carlos | 100% | 2022-02-20 | 18 | 2022-03-09
Diagrama Casos Uso Extendido | Carlos | 100% | 2022-03-02 | 26 | 2022-03-27
Documento Casos Uso Extendido | Ivan | 100% | 2022-03-08 | 14 | 2022-03-21
Modelo Relacional | Ivan | 100% | 2022-03-14 | 12 | 2022-03-25
Modelo Entidad Relación | Jhoan | 100% | 2022-03-16 | 16 | 2022-03-31
Diccionario de Datos | Carlos | 100% | 2022-04-05 | 16 | 2022-04-20
Diagrama de gantt | Ivan | 100% | 2022-04-12 | 535 | 2023-09-28
Informe de uso de recursos y presupuestos | Jhoan | 100% | 2022-05-06 | 100 | 2022-08-13
Diagrama de clases | Carlos | 100% | 2022-05-18 | 25 | 2022-06-11
Mockups | Ivan | 100% | 2022-06-02 | 20 | 2022-06-21
Diagrama Distribución | Jhoan | 100% | 2022-06-12 | 18 | 2022-06-29
Uso control de versiones | Ivan | 100% | 2022-07-12 | 21 | 2022-08-01
Calidad Entregables | Jhoan | 100% | 2022-08-05 | 411 | 2023-09-19
Costos Hardwere y Software | Carlos | 100% | 2022-08-20 | 18 | 2022-09-06
Base Datos | Ana | 100% | 2022-08-31 | 70 | 2022-11-08
Prototipo No Funcional | Jhoan | 100% | 2022-10-04 | 26 | 2022-10-29
Manual Tecnico | Ivan | 100% | 2022-10-27 | 45 | 2022-12-10
Pruebas Funcionales | Ana | 100% | 2022-11-12 | 24 | 2022-12-05
Plan Pruebas | Carlos | 100% | 2022-11-18 | 308 | 2023-09-21
Manual migración | Ana | 100% | 2023-01-24 | 26 | 2023-02-18
Manual Usuario | Ivan | 100% | 2023-01-26 | 28 | 2023-02-22
Manual de instalación | Jhoan | 100% | 2023-02-10 | 38 | 2023-03-19
Manual Operación | Ana | 100% | 2023-02-18 | 26 | 2023-03-15
Plan calidad | Jhoan | 100% | 2023-02-27 | 200 | 2023-09-14
Plan capacitación | Carlos | 100% | 2023-03-02 | 26 | 2023-03-27
Hardware - Software
Distribución Fisica de los Equipos | Ivan | 100% | 2023-04-20 | 20 | 2023-05-09
Plan SQA | Jhoan | 100% | 2023-04-25 | 125 | 2023-08-27
Revisión tecnica formal | Ana | 100% | 2023-05-02 | 134 | 2023-09-12
Documentación Proveedores | Carlos | 100% | 2023-05-09 | 26 | 2023-06-03
Auditoria funcional, fisica e internas | Ana | 100% | 2023-05-15 | 128 | 2023-09-19
Contratos Desarrollo Software | Jhoan | 100% | 2023-05-25 | 32 | 2023-06-25
Revisión plan de gestion | Ana | 100% | 2023-06-12 | 101 | 2023-09-20
Informe final de calidad | Jhoan | 100% | 2023-07-10 | 49 | 2023-08-27
Actualización Manuales usuario | Carlos | 100% | 2023-07-27 | 55 | 2023-09-19
Actualización Manuales operación | Carlos | 100% | 2023-08-02 | 49 | 2023-09-19
Actualización Diagrama Gantt | Ivan | 100% | 2023-08-11 | 40 | 2023-09-19
Revisión proyecto | Ana | 100% | 2023-08-13 | 38 | 2023-09-19